ПРОЕКТ

«Введение Федерального государственного

образовательного стандарта начального

общего образования на территории

городского округа Красноуфимск»

Проект «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории городского округа Красноуфимск» базируется на основе проекта «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Свердловской области» (под общей  редакцией О.В. Гайнановой, ректора ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования») и выступает в качестве  основного механизма управления  процессом введения ФГОС на территории городского округа Красноуфимск.

Цель проекта:

Обеспечение готовности общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск  к введению Федерального государственного образовательного стандарта начальной школы.

Задачи проекта:

- обеспечить нормативные основания для введения Стандарта;

- подготовить финансово-экономическую базу введения Стандарта;

- обеспечить организационные условия введения Стандарта;

- осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС;

- обеспечить информационное сопровождение введения Стандарта;

- создать   необходимые   материально-технические   условия   для   реализации Стандарта.

Сроки реализации проекта: 2010-2012 гг.

1. ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования является неотъемлемой составной частью федерального государственного образовательного стандарта общего образования и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт):

•      является нормативным документом, разработанным и утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

•      включает в себя требования:

- к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

-  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;

•      является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени начального общего образования.

Под введением Стандарта понимается его соблюдение на всем образовательном пространстве Российской Федерации, а также обеспечение контроля за соблюдением Стандарта.

Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, реализация которых необходима (на федеральном, региональном и муниципальном уровне) для введения Стандарта после его утверждения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Данные мероприятия должны быть взаимоувязаны по содержанию, срокам, ресурсам и ответственным за их реализацию.

Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения развития образования на основе Закона Российской Федерации «Об образовании».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов, а также внесение в них изменений осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785).

Стандарт вводится с 1 сентября 2010 года в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и готовых к обеспечению условий исполнения требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Прием детей в 1 класс на обучение в соответствии со Стандартом осуществляется по решению общеобразовательного учреждения.

В городском округе Красноуфимск в соответствии с решением  органа самоуправления Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 2   введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 1 классе, учитель начальных классов – Гордеева Н.А.

Введение Стандарта во всех образовательных учреждениях городского округа Красноуфимск, реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, осуществляется с 1 сентября 2011 года.

Нормативное сопровождение Стандарта обеспечивается на основе соответствующего распределения ведомственной ответственности, схема которой разработана и утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

Для организации введения Стандарта создается сеть муниципальных ресурсных центров введения Стандарта, призванных обеспечить организационное, научное и методическое, нормативно-правовое сопровождение введения Стандарта.

Сеть ресурсных центров городского округа Красноуфимск  включает:

- муниципальный ресурсный центр, созданный на базе городского информационно-методического центра,

- муниципальный ресурсный центр, созданный на базе  МОУ СОШ № 2.

Муниципальные ресурсные центры  городского округа Красноуфимск  вправе взаимодействовать  с  федеральным ресурсным центром,     региональным ресурсным центром в Свердловской области — ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»

Решение о создании муниципальных ресурсных центров принимает Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

Организаторами введения Стандарта на территории городского округа Красноуфимск  являются:

•    Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск

- муниципальные ресурсные центры ;

•    образовательные учреждения общего образования;

•    иные заинтересованные учреждения и ведомства.

Участниками организации введения Стандарта являются представители организаторов введения Стандарта, осуществляющие управление мероприятиями по организации введения Стандарта или принимающие в них участие.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТА

Ответственность за введение Стандарта несут организаторы введения Стандарта в рамках своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ, НАУЧНОМУ И МЕТОДИЧЕСКОМУ, ПРАВОВОМУ НОРМАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению введения Стандарта приведены в плане – графике реализации проекта..

Роль, место и функции муниципальных ресурсных центров в реализации данных мероприятий определяются Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

Введение Стандарта является сложным и многоплановым процессом.

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешную организацию, является постоянное научное и методическое сопровождение введения Стандарта, включая консультирование всех организаторов и участников организации этого процесса.

Система научного и методического сопровождения введения Стандарта в городском округе Красноуфимск  строится на основе применения сетевых, информационных и коммуникационных технологий.

Назначение данной системы - обеспечить координацию действий всех организаторов и участников организации введения Стандарта, наличие между ними постоянной прямой и обратной связи.

Главными пользователями системы являются педагоги, руководители общеобразовательных учреждений, а также родители, представители широкой общественности.

При введении Стандарта должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах Стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей, для страны в целом.

Эта работа должна проводиться с привлечением средств массовой информации, общественных и иных организаций, заинтересованных в эффективной организации введения Стандарта.

При этом общеобразовательные учреждения являются основными площадками проведения работы с общественностью, в первую очередь родителями, по разъяснению необходимости введения Стандарта, его требований, механизмов введения и ожидаемых результатов.

Необходима организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с введением Стандарта. При этом первоочередное внимание следует уделить обучению участников организации введения Стандарта, администраторов органов управления образованием всех уровней и образовательных учреждений.

Особое внимание предполагается уделить подготовке специалистов городского информационно – методического центра Управления образованием городского округа Красноуфимск.

При организации введения Стандарта должна быть обеспечена гласность и прозрачность всех действий и процедур, наличие эффективного государственного и общественного контроля за введением Стандарта.

7. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

Система общего образования городского округа Красноуфимск включает:

- городской информационно – методический центр МО Управления образованием городского округа Красноуфимск.

-  10 общеобразовательных учреждений, реализующих  основную общеобразовательную программу начального общего образования,

- 3941 учащихся, в том числе 438 учащихся 1-х классов,

- прогнозируемое количество  учащихся 1-х классов в 2011 году -  440 человек,

- 679  педагогов, в том числе 75  учителей начальных классов.

При планировании мероприятий проекта учитываются основные риски введения Стандарта, к которым можно отнести:

- негативное отношение к Стандарту работников общего образования, в первую очередь руководителей и педагогов образовательных учреждений;

- негативное отношение к Стандарту населения, в первую очередь родителей;

- неготовность обучающихся к получению образования в новых условиях;

- неэффективное управление процессом введения Стандарта;

- недостаточный или, напротив, избыточный контроль реализации Стандарта;

- несоблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы.

Образовательное учреждение может принять решение о переходе на ФГОС начального общего образования в 2010 году, если обеспечена готовность к реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Основанием определения показателей эффективности проекта (на этапе введения ФГОС начального общего образования) являются критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС, обозначенные на федеральном уровне. К ним относятся следующие:

•      разработана    и    утверждена    основная    образовательная    программа начального общего образования образовательного учреждения;

•      нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

•      приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС начального общего образования;

•      разработаны     локальные     акты,     регламентирующие     установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии   с   НСОТ;   заключены   дополнительные   соглашения   к трудовому договору с педагогическими работниками;

•      определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей);

•      разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

•      осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);

•      обеспечены   кадровые,   финансовые,   материально-технические   и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

При определении готовности ресурсного обеспечения введения ФГОС следует ориентироваться на Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (разделу ФГОС).

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственная важность введения Стандарта, сложность и многоплановость этого процесса позволяют сделать вывод о том, что организация введения Стандарта на муниципальном  уровне должна быть осуществлена в рамках отдельного  проекта.

План – график реализации проекта

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта |
| 1. | Утверждение проекта (плана-графика) введения ФГОС: |  |  | Организационные основания введения ФГОС на территории городского округа Красноуфимск |
|  | в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск | Ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием |  |
|  | в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск | Ноябрь 2010 г | ОУ |  |
| 2. | Издание приказа о создании ресурсных центров по введению Стандарта | Сентябрь - ноябрь 2010 г | МО Управление образованием, ГИМЦ, МОУ СОШ № 2 | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на муниципальном уровне |
| 3. | Утверждение Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта | Ноябрь 2010 г | МО Управление образованием | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципальных ресурсных центров |
| 4. | Издание приказа о создании Координационного совета Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности. | Ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 5. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь – ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием | Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС |
| 2. Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |
| 1. | Подготовка и утверждение бюджета на 2011 год в соответствии с методикой формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ | Октябрь - ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием | Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с ФГОС |
| 3. Создание организационных условий введения Стандарта |
| 1. | Разработка проекта (плана-графика) введения ФГОС: |  |  | Формирование организационных оснований введения ФГОС на территории городского округа Красноуфимск |
|  | в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск | Октябрь 2010 г. | Ответственные лица |  |
|  | в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск | Октябрь - ноябрь 2010 г. | Ответственные лица |  |
| 2. | Создание ресурсных центров по введению Стандарта на региональном и муниципальном уровнях | Сентябрь - ноябрь 2010 г.. | МО Управление образованием | Формирование организационных оснований введения ФГОС |
| 3. | Разработка, утверждение Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта | Сентябрь - ноябрь 2010 г.. | МО Управление образованием, ГИМЦ, МОУ СОШ № 2 | Формирование организационных оснований введения ФГОС |
| 4. | Разработка планов деятельности ресурсного центра по организации введения ФГОС. | Ноябрь 2010 г | МО Управление образованием | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципальных ресурсных центров |
| 5. | Учет, реализация рекомендаций для руководителей ОУ в части охраны и укрепления здоровья обучающихся | Ноябрь – декабрь 2010 г | МО Управление образованием, рабочая группа ОУ | Учет региональных особенностей организации образовательного процесса |
| 6. | Учет, реализация рекомендаций для руководителей ОУ по включению в основные образовательные программы региональных и этнокультурных особенностей. | Ноябрь – декабрь 2010 г. | МО Управление образованием, рабочая группа ОУ | Учет региональных особенностей организации образовательного процесса |
| 7. | Разработка, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь – ноябрь 2010 г. | ГИМЦ, ОУ | Организационные основания процессов повышения квалификации |
| 8. | Согласование планов методической работы городского информационно-методического центра, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС, с планами методической работы ОУ | Сентябрь – ноябрь 2010 г. | ГИМЦ, ОУ | Обеспечение единых подходов к организации методической работы |
| 9. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ «Управление введением ФГОС в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск» | Ноябрь 2010г - май 2011 г. | МО Управление образованием | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 10. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС в соответствии с перечнем минимальной оснащенности образовательного процесса | Сентябрь 2010 г. – июнь 2011г. | МО Управление образованием, ОУ | Приведение лицензионных и аккредитационных условий в ОУ в соответствие с ФГОС |
| 11. | Издание приказа о создании координационного совета Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности. | Ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 12. | Учет, реализация методических рекомендаций Свердловской области по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной образовательной программы ОУ и разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану ОУ. | Ноябрь 2010г - май 2011 г. | МО Управление образованием, ОУ | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ |
| 13. | Учет, реализация методических рекомендаций Свердловской области по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС | Ноябрь 2010г - май 2011 г. | МО Управление образованием, ОУ | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ |
| 14. | Учет, реализация методических рекомендаций Свердловской области по формированию информационно-образовательной среды в условиях сетевого взаимодействия ОУ. | Ноябрь 2010г - май 2011 г. | МО Управление образованием, ОУ | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ |
| 4. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы |
| 1. | Обеспечение подготовки тьюторов для повышения квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС | август 2010 г. декабрь 2010г | МО Управление образованием, ГИМЦ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 2. | Осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с планом-графиком | 2010-2011 гг. (по графику) | ГИМЦ, ОУ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 3. | Обеспечение научно-методического сопровождения повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ, в том числе и через консультирование на сайте ИРО, ГИМЦ МО Управление образованием. | 2010-2012 гг. | ИРО, ГИМЦ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 4. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» | Январь - февраль 2011 г. | ГИМЦ | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС |
| 5. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |
| 1. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ | В течение всего периода | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 2. | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС с использованием сайтов ресурсных центров городского округа Красноуфимск | В течение всего периода | ГИМЦ, ОУ | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС |
| 3. | Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС | В течение всего периода | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 4. | Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС (2 раза в год) | 2010-2011 гг. | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 5. | Реализация информационного стандарта сопровождения введения ФГОС | В течение всего периода | МО Управление образованием, ГИМЦ, ЦМОКО, ОУ | Упорядочение информационных потоков при анализе введения ФГОС |
| 6. | Отработка механизмов сетевого взаимодействия ОУ общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | В течение всего периода | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ, УДО | Развитие информационной образовательной среды. |
| 6. Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |
| 1. | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | В течение всего периода | ОУ | Выявление степени готовности ОУ к введению ФГОС начальной школы |
| 2. | Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Октябрь – ноябрь 2010 г. | Руководители ОУ | Обеспечение готовности к введению ФГОС |
| 3. | Разработка программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС. | Октябрь-ноябрь 2010 г. | ОУ | Обеспечение готовности к введению ФГОС |
| 7. Контроль реализации проекта |
| 1. | Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы начальной школы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона | Июнь - август 2010 г. Апрель-май 2011 г. | МО Управление образованием | Определение степени готовности системы образования городского округа Красноуфимск к введению ФГОС начальной школы. Выявление проблем при организации введения ФГОС. Основания для корректиров ки планов введения ФГОС. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС. |
| 2. | Экспертиза приведения должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | Ноябрь 2010 г. Февраль 2011 г. | МО Управление образованием, ОУ |  |
| 3. | Выявление удельного веса ОУ, которые внесли изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в общеобразовательных учреждениях. | Июнь - август 2011 г. | МО Управление образованием, ОУ | Определение степени готовности системы образования городского округа Красноуфимск к введению ФГОС начальной школы. Выявление проблем при организации введения ФГОС. Основания для корректиров ки планов введения ФГОС. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС. |
| 4. | Анализ деятельности ресурсных центров по введению Стандарта в городском округе Красноуфимск | Март 2011 г., июнь 2011г | МО Управление образованием, ГИМЦ, МОУ СОШ № 2 |  |
| 5. | Контроль наличия на уровне городского информационно – методического центра и образовательных учреждений программ, планов, обеспечивающих профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Июнь - август 2010 г. | МО Управление образованием, ГИМЦ (ГМО), ОУ (ШМО) |  |
| 6. | Наличие модели мониторинга условий введения ФГОС на уровне Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск и ОУ | ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием, ОУ |  |
| 7. | Наличие в ОУ и городском информационно-методическом центре плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь - ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ |  |
| 8. | Качество планирования методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, в городском информационно-методическом центре | В течение всего периода | МОПО МО Управление образованием, ГИМЦ |  |
| 9. | Качество планирования в общеобразовательных учреждениях методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | В течение всего периода | МО Управление образованием, ГИМЦ, ОУ |  |
| 10. | Качество муниципальной программы развития образования в части материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | Октябрь ноябрь 2010 г. | МО Управление образованием |  |

Целевые показатели и индикаторы реализации проекта.

|  | Основные направления деятельности | Показатели | Срок достижения показателя | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта |
| 1 | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | Наличие необходимых нормативных документов на уровне городского округа Красноуфимск, регламентирующих введение ФГОС | Ноябрь – декабрь 2010г | Удельный вес ОУ, осуществивших приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС |
|  |  | Внесение изменений в Уставы ОУ | Январь – март 2011 г | Удельный вес ОУ, осуществивших внесение изменений в свои Уставы |
|  |  | Разработаны необходимые локальные акты на уровне ОУ для введения ФГОС (определяющие цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и т.п.) | До марта 2011 г | Удельный вес ОУ, осуществивших приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
|  |  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Ноябрь 2010 г. - февраль 2011 г. | Доля ОУ, которые провели корректировку должностных инструкций работников |
| 8 |  | Наличие доп. соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (в соотв. с приказом Мин.здрав, и социальною развития РФ от 14 августа 2008 года, № 424н «Об утв. Рекомендаций по заключению трудового договора с работником ФБУ и его примерной форме») | До марта 2011 г | Доля ОУ, заключивших с педагогическими работниками дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 2 | Разработка в образовательных учреждениях основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии с ФГОС | Наличие в ОУ локального акта, определяющего порядок разработки основной образовательной программы и рабочих программ по учебным предметам в соответствии с Учебным планом начальной школы | Ноябрь 2010 г. |  |
|  |  | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Январь – февраль 2011г | Удельный вес ОУ, которые привели фонд учебников начальной школы в соответствие с ФГОС |
|  |  | Определен порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия | Январь 2011г. | Доля ОУ, имеющих локальный акт, определяющий порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия |
|  |  | Разработана основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС | Март – апрель 2011г. | Удельный вес ОУ, разработавших основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в городском округе Красноуфимск в соответствии с федеральным планом-графиком. | Наличие плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне в соответствии со своей компетенцией (ст. 30, 31 Закона РФ «Об образовании») | Ноябрь 2010г. | Приказ МО Управления образованием городского округа Красноуфимск об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего образования |
|  |  | Наличие в ОУ плана мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования в соответствии со своей компетенцией (ст. 32 Закона РФ «Об образовании») | Ноябрь 2010г. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих план мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования |
| //. Подготовка финансово-экономической базы введения Стандарта |
| 1 | Разработка нормативных оснований финансово-экономического обеспечения введения ФГОС начальной школы | Внесены изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях (в соответствии с методикой формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ) | До марта 2011 г | Удельный вес УО, подготовивших нормативные документы по формированию системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. |
|  |  | Разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; | До марта 2011 г | Удельный вес ОУ, которые привели локальные акты о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствие с утвержденной методикой |
| ///. Обеспечение организационных условий введения Стандарта |
| 1. | Координация и обеспечение деятельности по введению ФГОС | Наличие организационных структур на всех уровнях управления, координирующих и обеспечивающих деятельность по введению ФГОС. | Ноябрь 2010г | Наличие Координационного совета Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности. Удельный вес ОУ, имеющих структуру, координирующую и обеспечивающую деятельность по введению ФГОС. |
| 2. | Организация профессионального общения педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Наличие на уровне муниципального образования и образовательных учреждений программы, планов, обеспечивающей профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Ноябрь 2010г | Удовлетворенность педагогических работников возможностями профессионального общения по вопросам введения ФГОС начальной школы |
| 3. | Организация мониторинга качества условий введения ФГОС | Разработаны модели мониторинга условий введения ФГОС на уровне Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск и ОУ | Ноябрь – декабрь 2010г | Наличие модели мониторинга условий введения ФГОС на уровне Муниципального органа управления образованием Управления образованием городского округа Красноуфимск. Доля УО, осуществляющих мониторинг условий введения ФГОС в соответствии с разработанными моделями (программами) |
| 4. | Разработка в образовательных учреждениях основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии с ФГОС | Соответствие структуры основной образовательной программы (ООП) начального общего образования образовательного учреждения требованиям ФГОС | Март – апрель 2011г. | Удельный вес ОУ, основные образовательные программы начальной школы которых соответствуют требованиям ФГОС |
|  |  | Оптимальная нагрузка учащихся общеобразовательных учреждений | Март – апрель 2011г. Сентябрь 2011г | Удельный вес ОУ, основные образовательные программы начальной школы которых учитывают оптимизацию нагрузки учащихся |
|  |  | Используются новые педагогические и информационные технологии для обеспечения обучения в соответствии с ФГОС детей с особыми потребностями (инвалидов) | Март – апрель 2011г., сентябрь 2011г. | Доля детей с особыми потребностями и возможностями здоровья, обучающихся в ОУ, которые используют новые информационные технологии, в общей численности детей данных категорий Удовлетворенность детей особых категорий и их родителей, образовательным процессом |
|  |  | Сформирована система оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС | Март – апрель 2011г., сентябрь 2011г. | Доля ОУ, использующих системы оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС |
| 5. | Создание системы управления процессом введения ФГОС на основе эффективного использования ин-формационно-коммуникационпых технологий | Разработана модель организационного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий | Июнь – сентябрь 2011г | Доля ОУ, имеющих модель организационного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий |
|  |  |  |  | Доля работников, использующих информационные технологии в сфере управления |
|  |  |  |  | Доля руководителей, прошедших специальную подготовку по управлению введением ФГОС |
|  |  |  |  | Доля руководителей, прошедших специальную подготовку в сфере использования ИКТ в управлении |
| 6 | Определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной-деятельности обучающихся | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | Март – апрель 2011г., сентябрь 2011г. | Доля ОУ, сформировавших модель организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся |
| IV. Осуществление подготовки педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы |
| 1. | Повышение квалификации всех учителей начальной школы и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Наличие в ОУ и информационно-методических центрах плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС | Ноябрь 2010г. | Удельный вес ОУ и информационно-методических центров, имеющих план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС |
|  |  | Наличие скорректированных в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных обязанностей, обеспечивающих реализацию ФГОС | Ноябрь 2010 г. - февраль 2011 г. | Доля ОУ, осуществивших корректировку должностных обязанностей |
| 2. | Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; | Наличие плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, в ОУ и городском нформационно-мстодическом центре; | Ноябрь 2010г. | Доля информационно-методических центров, имеющих план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; |
|  |  |  |  | Доля ОУ, имеющих план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; |
| V. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |
| 1. | Информирование родителей, общественности о целях и задачах Стандарта | Наличие информации в СМИ для родителей и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение всего периода | Удельный вес ОУ, представляющих информацию в различных формах о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты для родителей, общественности |
|  |  | Представлены публичные отчеты ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | В течение всего периода | Удельный вес ОУ, представляющих публичные отчеты, отражающие ход и результаты введения ФГОС начального общего образования |
| VI. Создание необходимых материально-технических условий для реализации Стандарта |
| 1. | Инвентаризация материально-технических условий для реализации Стандарта на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Наличие программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | Ноябрь 2010г | Наличие программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС |
|  |  | Наличие в ОУ программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | Ноябрь 2010г | Доля ОУ, имеющих программу развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС |
|  |  | Обеспеченность обучающихся компьютерами, сетевыми ресурсами | В течение всего периода | Кол-во человек на компьютер, Скорость доступа в Интернет. Доля кабинетов, оснащенных современным учебно-наглядным оборудованием |
| 2. | Эффективность управления процессом введения ФГОС | Готовность ОУ к введению ФГОС начальной школы | В течение всего периода | Удельный вес ОУ, которые ввели ФГОС в 2010-2011 году (ОУ/учащихся 1 -х классов) Удельный вес ОУ, которые ввели ФГОС в 2011-2012 году (ОУ/учащихся 1 -х классов) Удельный вес ОУ /учащихся начальной школы, занимающихся по ФГОС в 2015г. |

Планируемые результаты:

Готовность    образовательных    учреждений    городского округа Красноуфимск    к введению ФГОС начальной школы.

Управление проектом   осуществляется на основе мониторинга условий, обеспечивающих введение ФГОС, процесса введения ФГОС.

Финансовое обеспечение проекта.

1. Повышение квалификации:

— педагогов начальной школы (ОП в объеме 72 час.)

— 20   руководителей ОУ (семинары в объеме 16 час);

— 6  специалистов ГИМЦ  (ресурсных центров) (ОП в объеме 72 час.)

2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС (в соответствии с требованиями ФГОС).

3.  Учебники, пособия.

4. Изменение норматива финансирования с учетом включения внеурочной деятельности в учебный план начальной школы и необходимость определить стимулирующую часть ФОТ.

Социально-экономическая эффективность реализации Проекта.

Эффективность реализации Проекта определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе которых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Социальные эффекты реализации Проекта оцениваются по следующим направлениям:

а) повышение качества общего образования:

-   выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 5-6 лет, получающих дошкольное образование в соответствии с практикой развитых стран, уменьшение количества неуспевающих и второгодников в начальной школе);

-   повышение функциональной грамотности выпускников начальной школы (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся в соответствии с ФГОС и критериями международных исследований PIRLS, TIMSS;

б) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении образования:

-     снижение различий между городским и сельским образованием;

-    расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями;

-    расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся начальной школы, обучающихся по программам дополнительного образования);

-    обеспечение доступности образования (уменьшение количества несовершеннолетних в возрасте 7-11 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях;

в) повышение эффективности финансирования образования:

-   сокращение числа учреждений общего образования, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта;

-  обновление учебно-материальной  базы учреждений  образования (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам);

г) расширение  социального  партнерства  и  использование  следующих принципов в управлении образованием:

—   развитие общественно-гражданских форм управления в  системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы);

—   развитие   системы   общественной   экспертизы,   государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования.